| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация рабочего времени на занятиях в образовательной области "Художественно-эстетическое развитие в старшей подготовительной группе» |  |  | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ д/с №43 д. Афонино ______________________Мартышева О.А. 2022 года |
| --- | --- | --- | --- |
| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВНИЕ ВЫБОРА |  |
| Заказчики процесса — педагоги старшей подготовительной группы, дети Периметр проекта — МБДОУ д/с №43 д. Афонино (групповые) Владелец процесса — заведующий Мартышева О.А. Руководитель проекта — ст. воспитатель Музурова П.В. Команда проекта — ст. воспитатель Музурова П.В., воспитатель Пшенко Ю.Н., воспитатель Королева Е.М. Начало проекта – 01.09.2022 Конец проекта – 30.11.2022 |  | Ключевой риск —нарушение СанПиН по продолжительности ООД, нарушение последующих режимных моментов. Проблемы: - Большие потери времени. - Нарушение режима дня - Незавершенность детских творческих работ. - Бессистемное хранение материалов по изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация). - Нерациональное размещение материалов на столе/ не полный набор материалов. - Хаотичное размещение материала после ООД. |  |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |  |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Систематизация хранения материалов и оборудования Наличие визуализированных средств (теневой планшет) для оптимизации деятельности дежурных при подготовке к занятиям по рисованию, аппликации, лепке; Доведение подготовительных мероприятий до автоматизации; 17-22 минуты; 9-10 минуты. |  | 1. Старт проекта – 01.09.2021 2. Диагностика и определение целевого состояния – 01.09.2022 – 10.09.2022 - разработка карты текущего состояния – 13.09.2022-17.09.2022 - разработка карты целевого состояния – 20.09.2022-24.09.2022 3. Внедрение улучшений – 27.09.2022 – 12.11.2022 - совещание по защите подходов внедрения – 27.09.2022 4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 15.11.2022 – 29.11.2022 - завершающее совещание – 30.11.2022 |  |

Руководитель проекта 										_______________________П.В. Музурова