УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ д/с №43 д. Афонино

О.А. Мартышева

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА**

***«Оптимизация рабочего времени на занятиях в образовательной области "Художественно-эстетическое развитие в старшей подготовительной группе»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Ожидаемый результат** | **Ответственный исполнитель** | **Срок реализации** |
|
|
|  | Создание рабочей группы | Сформирована рабочая команда | Музурова П.В. | 01.09.2022 |
|  | Наблюдение за текущим состоянием процесса | Выявление проблем | Музурова П.В., Пшенко Ю.Н., Королева Е.М. | 01.09.2022-10.09.2022 |
|  | Диагностика и анализ проблем в деятельности образовательной организации | Определены проблемы | Музурова П.В., Пшенко Ю.Н., Королева Е.М. | 11.09 – 12.09.2022 |
|  | Выявление рисков | Выявление проблем | Музурова П.В. | 13.09.2022 |
|  | Составление карты текущего состояния | Выявление улучшений | Музурова П.В. | 13.09.2022-17.09.2022 |
|  | **Разработка плана мероприятий**  **по улучшению процесса** | Планирование целевого состояния процесса и определение мероприятий, направленных на решение проблем | Музурова П.В. | 14.09. 2022 |
| 6.1 | разработка стандартов хранения и алгоритмов подготовки и уборки учебного материала | Выявление улучшений  для протекания процесса | Музурова П.В., Пшенко Ю.Н., Королева Е.М. |
| 6.2 | разработка теневого планшета рабочего место для занятий по художественно-эстетическому развитию |
| 227 | Составление карты целевого состояния | Выявление улучшений | Музурова П.В., | 20.09 – 24.09.2022 |
| 8 | Совещание по защите проекта | - | Мартышева О.А. | 27.09.2022 |
| 9 | **Внедрение улучшений по достижению цели проекта** | Улучшения процесса | Музурова П.В., Пшенко Ю.Н., Королева Е.М. | 27.09.2022-12.11.2022 |
| 10 | Совещание по эффективности внедренных улучшений | - | Мартышева О.А. | 12.11.2022 |
| 12 | Оценка результатов проекта и проведение завершающего совещания | - | Мартышева О.А.  Музурова П.В. | 30.11.2022 |

Руководитель проекта П.В. Музурова