УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ д/с №43 д. Афонино

О.А. Мартышева

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

«Оптимизация рабочего времени на занятиях в образовательной области "Художественно-эстетическое развитие в старшей подготовительной группе»

| № | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание рабочей группы | Сформирована рабочая команда | Музурова П.В. | 01.09.2022 |
|  | Наблюдение за текущим состоянием процесса | Выявление проблем | Музурова П.В., Пшенко Ю.Н., Королева Е.М. | 01.09.2022-10.09.2022 |
|  | Диагностика и анализ проблем в деятельности образовательной организации | Определены проблемы | Музурова П.В., Пшенко Ю.Н., Королева Е.М. | 11.09 – 12.09.2022 |
|  | Выявление рисков | Выявление проблем | Музурова П.В. | 13.09.2022 |
|  | Составление карты текущего состояния | Выявление улучшений | Музурова П.В. | 13.09.2022-17.09.2022 |
|  | Разработка плана мероприятий по улучшению процесса | Планирование целевого состояния процесса и определение мероприятий, направленных на решение проблем | Музурова П.В. | 14.09. 2022 |
| 6.1 | разработка стандартов хранения и алгоритмов подготовки и уборки учебного материала | Выявление улучшений для протекания процесса | Музурова П.В., Пшенко Ю.Н., Королева Е.М. |  |
| 6.2 | разработка теневого планшета рабочего место для занятий по художественно-эстетическому развитию |  |  |  |
| 227 | Составление карты целевого состояния | Выявление улучшений | Музурова П.В., | 20.09 – 24.09.2022 |
| 8 | Совещание по защите проекта | - | Мартышева О.А. | 27.09.2022 |
| 9 | Внедрение улучшений по достижению цели проекта | Улучшения процесса | Музурова П.В., Пшенко Ю.Н., Королева Е.М. | 27.09.2022-12.11.2022 |
| 10 | Совещание по эффективности внедренных улучшений | - | Мартышева О.А. | 12.11.2022 |
| 12 | Оценка результатов проекта и проведение завершающего совещания | - | Мартышева О.А. Музурова П.В. | 30.11.2022 |

Руководитель проекта 							П.В. Музурова