|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КАРТОЧКА ПРОЕКТА *«Оптимизация рабочего времени на занятиях в образовательной области "Художественно-эстетическое развитие в старшей подготовительной группе»*** | | | УТВЕРЖДАЮ  Заведующий МБДОУ д/с №43 д. Афонино  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мартышева О.А.  *2022 года* |
| 1. **ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА** |  | 1. **ОБОСНОВНИЕ ВЫБОРА** | |
| Заказчики процесса — педагоги старшей подготовительной группы, дети  Периметр проекта — МБДОУ д/с №43 д. Афонино (групповые)  Владелец процесса — заведующий Мартышева О.А.  Руководитель проекта — ст. воспитатель Музурова П.В.  Команда проекта — ст. воспитатель Музурова П.В., воспитатель Пшенко Ю.Н., воспитатель Королева Е.М.  Начало проекта – 01.09.2022  Конец проекта – 30.11.2022 |  | Ключевой риск —нарушение СанПиН по продолжительности ООД, нарушение последующих режимных моментов.  **Проблемы:**   * Большие потери времени. * Нарушение режима дня * Незавершенность детских творческих работ. * Бессистемное хранение материалов по изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация). * Нерациональное размещение материалов на столе/ не полный набор материалов. * Хаотичное размещение материала после ООД. | |
|  |  |  | |
| 1. **ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ** |  | 1. **КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА** | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | Систематизация хранения материалов и оборудования  Наличие визуализированных средств (теневой планшет) для оптимизации деятельности дежурных при подготовке к занятиям по рисованию, аппликации, лепке;  Доведение подготовительных мероприятий до автоматизации | 17-22 минуты | 9-10 минуты | |  | 1. Старт проекта – 01.09.2021  2. Диагностика и определение целевого состояния – 01.09.2022 – 10.09.2022   * разработка карты текущего состояния – 13.09.2022-17.09.2022 * разработка карты целевого состояния – 20.09.2022-24.09.2022   3. Внедрение улучшений – 27.09.2022 – 12.11.2022   * совещание по защите подходов внедрения – 27.09.2022   4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 15.11.2022 – 29.11.2022   * завершающее совещание – 30.11.2022 | |

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.В. Музурова