|  |  |
| --- | --- |
| **КАРТОЧКА ПРОЕКТА *«Оптимизация рабочего времени на занятиях в образовательной области "Художественно-эстетическое развитие в старшей подготовительной группе»*** | УТВЕРЖДАЮЗаведующий МБДОУ д/с №43 д. Афонино\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мартышева О.А. *2022 года* |
| 1. **ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА**
 |  | 1. **ОБОСНОВНИЕ ВЫБОРА**
 |
| Заказчики процесса — педагоги старшей подготовительной группы, детиПериметр проекта — МБДОУ д/с №43 д. Афонино (групповые)Владелец процесса — заведующий Мартышева О.А.Руководитель проекта — ст. воспитатель Музурова П.В.Команда проекта — ст. воспитатель Музурова П.В., воспитатель Пшенко Ю.Н., воспитатель Королева Е.М.Начало проекта – 01.09.2022Конец проекта – 30.11.2022 |  | Ключевой риск —нарушение СанПиН по продолжительности ООД, нарушение последующих режимных моментов.**Проблемы:*** Большие потери времени.
* Нарушение режима дня
* Незавершенность детских творческих работ.
* Бессистемное хранение материалов по изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация).
* Нерациональное размещение материалов на столе/ не полный набор материалов.
* Хаотичное размещение материала после ООД.
 |
|  |  |  |
| 1. **ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ**
 |  | 1. **КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА**
 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| Систематизация хранения материалов и оборудования Наличие визуализированных средств (теневой планшет) для оптимизации деятельности дежурных при подготовке к занятиям по рисованию, аппликации, лепке; Доведение подготовительных мероприятий до автоматизации | 17-22 минуты | 9-10 минуты |

 |  | 1. Старт проекта – 01.09.2021 2. Диагностика и определение целевого состояния – 01.09.2022 – 10.09.2022* разработка карты текущего состояния – 13.09.2022-17.09.2022
* разработка карты целевого состояния – 20.09.2022-24.09.2022

3. Внедрение улучшений – 27.09.2022 – 12.11.2022* совещание по защите подходов внедрения – 27.09.2022

4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 15.11.2022 – 29.11.2022* завершающее совещание – 30.11.2022
 |

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.В. Музурова